## Sheet1
Phase | Start Date | End Date | Duration
Project Planning | 2024-08-26 | 2024-09-01 | 7
Requirement Gathering | 2024-08-26 | 2024-09-08 | 14
System Design | 2024-09-02 | 2024-09-15 | 14
Backend Development | 2024-09-09 | 2024-09-22 | 14
Frontend Development | 2024-09-16 | 2024-09-29 | 14
Integration | 2024-09-23 | 2024-10-06 | 14
Testing | 2024-09-30 | 2024-10-13 | 14
Deployment | 2024-10-07 | 2024-10-20 | 14
Final Review and Launch | 2024-10-21 | 2024-10-27 | 7